## Оценка рисков
Риски | [7 empty] | План Реагирование на риски
№ | Вид Риска | Рисковое событие | Причины риска | Последствия риска | Вероятность риска, P (0,01 - очень малая 0,1 - малая 0,2 - среднее 0,4 - высокая 0,8 - очень высокая) | Влияние риска, S (0,01 - очень слабое, 0,1 - слабое 0,2 - среднее 0,4 - сильное 0,8 - очень сильное) | Значимость риска, P*S (0,01 - очень низкая, 0,04 - приемлимая 0,64 очень высокая) | Метод реагирования | Меры предотвращения или устранения риска
1 | Временный | Задержка материалов | Поставщик отстаёт от графика | Сдвиг сроков сдачи | 0.1 | 0.4 | 0.04 | Принятие | Проведение переговоров с поставщиком
2 | Организационный | Плохое качество сборки товара | Низкая квалификация работников | Задержка сроков сдачи товара | 0.1 | 0.8 | 0.08 | Избегание | Наём рабочих с хорошим образованием Привлечение опытного наставника
3 | Маркетинговый | Товар не пользуется спросом | Высокая цена товара | Товар не продаётся | 0.2 | 0.8 | 0.16 | Снижение | Снижение цены на товар, улучшение маркетингового отдела
4 | Технический | Некачественные материалы | На заводе поставщика случился брак | Невозможность использования материалов. Сдвиг сроков сдачи | 0.2 | 0.4 | 0.08 | Избегание | Проведение переговоров с поставщиком, поиск нового, более качественного материала
5 | Финансовые | Повышение цен на материалы | Изменение ситуации на рынке. | Повышение расходов на изготовление единицы товара | 0.4 | 0.4 | 0.16 | Избегание | Закупка большого запасак материалов
6 | Организационный | Текучесть кадров | Плохие условия труда | Низкая производительность, задержки в сроках сдачи | 0.2 | 0.2 | 0.04 | Принятие | Наём новых рабочих
7 | Технический | Оборудование выйдет из строя | Некачественное оборудование, плохое обращение | Остановка проекта, затраты на новое оборудование | 0.1 | 0.4 | 0.04 | Принятие | При поломке оборудования заменить его
8 | Технический | Отсутствие материалов | На складе поставщика закончился товар | Приостановка работы, сдвиг срока сдачи | 0.4 | 0.4 | 0.16 | Принятие | Поиск другого поставщика
9 | Организационный | Конфликты между сотрудниками | Несогласие работников друг с другом | Снижение производительности | 0.2 | 0.2 | 0.04 | Принятие | Наблюдение за риском
10 | Маркетинговый | Товар не пользуется спросом | Недостаточная изученость рынка | Неудачное продвижение продукта, потеря денег | 0.4 | 0.8 | 0.32 | Снижение | Провести доскональное изучение рынка
11 | Маркетинговый | Товар не соответствует ожиданиям потребителей | Неправильное позиционирование товара | Неудовлетворённость клиента, негативное воздействие на репутацию товара | 0.4 | 0.4 | 0.16 | Снижение | Правильное рекламирование и позиционирование товара
12 | Маркетинговый | Конкуренция | Появление новых разработок, выполняющих такие же функции | Снижение продаж, потеря клиентов | 0.2 | 0.4 | 0.08 | Снижение | Постоянное совершенствование товара, чтобы не уступать конкурентам
13 | Финансовый | Нехватка бюджета | Закрытие банка | Не хватает ресурсов для производства товара, остановка всего проекта | 0.2 | 0.8 | 0.16 | Снижение | Привлечение инвесторов
14 | Финансовый | Рост цены комплектующих | Инфляция | Увеличение затрат на производство единицы товара | 0.8 | 0.4 | 0.32 | Передача | Использовать финансовое хеджирование